## 9
	Отчет
	о выполнении условий договора № б/н от 01 августа 2013 г.
	по МКД ул. Крупской д. 9 за период 2014 г

	S общ.		915,1	915,1	915,1	913,6	913,6
	Тариф		6,87	6,87	6,87	6,87	6,87
№ п/п	Движение денежных средств	Предыдущий	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Итого:	Всего:
		период	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	8
1	Начислено:
-	Содержание и ремонт МОП	259598,32	6286,72	6286,72	6286,72	6276,41	6276,41					31412,98	291011,3
-	Водопровод					0
-	Канализация					0
7	Вывоз ТБО		897,5	717,93	897,5	717,93	735,12					3965,98
	Итого:	283557,07	7184,22	7004,65	7184,22	6994,34	7011,53	0	0	0	0	0	0	0	35378,96	318936,03
2	Оплачено:
-	Содержание и ремонт МОП		5494,18	8022,97	6432,4	5678,48	6364,35					31992,38
-	Водопровод					0
-	Канализация					0
-	Вывоз ТБО		692,81	999,1	704,83	780,67	791,67					3969,08
	Итого:	274830,2	6186,99	9022,07	7137,23	6459,15	7156,02	0	0	0	0	0	0	0	35961,46	310791,66
3	Долг абонента по оплате: 8726,87 руб.	8726,87	9724,1	7706,68	7753,67	8288,86	8144,37	8144,37	8144,37	8144,37	8144,37	8144,37	8144,37	8144,37	-582,5	8144,37
4	Прибыль/Убыток: 2184,96 руб.	2184,96	-1229,73	-9735,76	-10389,05	-11315,82	-11064,3	-11064,3	-11064,3	-11064,3	-11064,3	-11064,3	-11064,3	-11064,3		-11064,3
Наименование выполненных работ , услуг и их стоимость.
I	Содержание и ремонт основных конструкций
1.1	Осмотр технического состояния основных конструкций здания					0
1.2	Уборка подвальных помещений					0
1.3	Мелкий ремонт дверных и оконных проемов					0
1.4	Дополнительные работы:					0
	ИТОГО: (по выполненным работам)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Содержание и ремонт инженерных систем
2.1	-Центральное отопление :
2.1.1	Осмотр внутриквартирных устройств системы отопления					0
2.1.2	Осмотр устройств центрального отопления в чердачных помещений					0
2.1.3	Регулировка и наладка системы отопления (спуск воздуха)					0
2.1.4	Консервация и расконсервация систем центрального отопления				500					500
2.1.5	Регулировка, притирка трехходовых и пробковых кранов,вентилей					0
2.1.6	Слив воды и наполнение водой системы отопления					0
2.1.7	Мелкий ремонт изоляции					0
2.1.8	Промывка трубопровода системы ЦО			12114,39					12114,39
2.1.9	Испытание трубопровода системы ЦО					0
2.1.10	Дополнительные работы:					0
2.2	Горячее водоснабжение					0
2.2.1	Осмотр системы горячего водоснабжения:					0
2.2.2	Ремонт кранов, вентилей, задвижек без снятия с места					0
2.2.3	Прочистка трубопроводов горячего водоснабжения					0
2.2.4	Регулировка горячего водоснабжения					0
2.2.5	Мелкий ремонт изоляции					0
2.2.6	Дополнительные работы:					0
2.3	Канализация					0
2.3.1	Осмотр системы канализации					0
2.3.2	Прочистка канализационных лежаков с помощью троса					0
2.3.3	Подчеканка раструбов					0
2.3.4	Дополнительные работы:					0
2.4	Электроснабжение:					0
2.4.1	Осмотр системы электроснабжения и электротехнических устройств					1480,03					1480,03
2.4.2	Замена перегоревших электроламп					0
2.4.3	Смена или ремонт выключателей, розеток					0
2.4.4	Прочистка клемм и соединений в групповых щитках					0
2.4.5	Смена стенного или потолочного патрона					0
2.4.6	Дополнительные работы:					0
2.5	Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования					0
2.6	Проверка наличии тяги в дымоходах		2970					2970
2.7	Электролабораторные работы					0
2.8	Снятие показаний с приборов учета :
2.8.1	Водомера ХВ					0
2.8.2	Электросчетчика					0
	ИТОГО: (по выполненным работам)		2970	12114,39	500	0	1480,03	0	0	0	0	0	0	0	17064,42
3	Аварийно-диспетчерское обслуживание					0
	ИТОГО: (по выполненным работам)		1528,22	1528,22	1528,22	1525,71	1525,71	0	0	0	0	0	0	0	7636,08
4	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
4.1	Влажная уборка до 3-го этажа		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2
	ИТОГО: (по выполненным работам)					0
5.0	Работы по содержанию земельного участка,на котором установлен многоквартирный дом,с элементами озеленения и благоустройства и ,иными объектами
5.1	Уборка территории в летний и зимний период		1217,08	1217,08	1217,08	1215,09	1215,09	0	0	0	0	0	0	0	6081,43
5.2	Уборка контейнерной площадки		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	Подметание ступеней в подвал		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5	Выкашивание газонов 6 раз в год		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6	Окраска контейнера с крышкой		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО: (по выполненным работам)		1217,08	1217,08	1217,08	1215,09	1215,09	0	0	0	0	0	0	0	6081,43
6	Вывоз КГМ
	ИТОГО: (по выполненным работам)				1697,24	1978,65					3675,89
8	Услуги по управлению МКД (для способа управления- управляющей организации)					0
	ИТОГО: (по выполненным работам)		1180,48	1180,48	1180,48	1178,54	1178,54	0	0	0	0	0	0	0	5898,53
9	Непредвиденные работы ,текущий ремонт					0
	Надзор по опрессовке внутренних тепловых сетей (ОАО Тепловые сети)		1038,4					1038,4
	Техническое обслуживание УУ ТЭ(ИП Булах В.В.)		770	770	770	770	770					3850
						0
						0
	ИТОГО: (по выполненным работам)		1808,4	770	770	770	770	0	0	0	0	0	0	0	4888,4
10	Дополнительные работы:					0
						0
						0
	ИТОГО: (по выполненным работам)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЕГО: (по выполненным работам)	248686,49	8704,18	16810,17	6893,02	6667,99	6169,37	0	0	0	0	0	0	0	45244,74	293931,23

	По каждому МКД,включаются работы,согласно приложения №3 к договору

	Составил : бухгалтер Байдужева Т.А.

	Проверил: инженер ПТО Мухина Е.В.